## الخطة الرئيسية
معرف_السجل | المعرف_الأب | رمز_المشروع | اسم_المشروع | نوع_البند | المسار | المرحلة | المنتج_أو_المخرج | مضمون_المنتج | الوصف_التفصيلي | الكمية | الوحدة | الجهة_المسؤولة | تاريخ_البداية_المخطط | تاريخ_الاستحقاق | المدة | وحدة_المدة | الزمن_كما_ورد | التكرار | مؤشر_الأداء | المستهدف | الأولوية | حالة_التنفيذ | ملاحظات_الاستيراد
TL-001 | TL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | معلم رئيسي | التعاقد والتهيئة | التعاقد | اعتماد عرض السعر مع الوثائق الخاصة بالمشروع | [6 empty] | 2026-06-30 |  |  | 2026/6/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-002 | TL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مرحلة/خطة | التعاقد والتهيئة | التهيئة | إعداد خطة تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي - الربع الأول | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  |  | شهر 7 و8 2026 |  |  |  |  | لم تبدأ | حُوّل الوصف الشهري إلى أول/آخر يوم من الشهر فقط لتسهيل الاستيراد؛ المصدر لم يحدد يوماً بعينه.
TL-003 | TL | WEB-REBUILD-01 | تطوير وإعادة بناء وتصميم الموقع الإلكتروني مع منتجات محتواه | مرحلة/مشروع | التعاقد والتهيئة | التهيئة | إعادة هيكلية وتصميم ومحتوى الموقع الإلكتروني حسب المتفق عليه - وثيقة 2 | [9 empty] | عام 2026 |  |  |  |  | لم تبدأ | لم يحدد المصدر تاريخ بداية أو استحقاق يومي؛ تُركت التواريخ فارغة.
TL-004 | TL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط تأسيسي | التعاقد والتهيئة | التهيئة | توظيف موظفين اثنين (2) | حسب المتفق مع تقييم وضع الموظفين الحاليين واحتمالية إعادة التعاقد مع الأفضل للندوة. |  | 2 | موظف | [5 empty] | غير محدد في المصدر |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-005 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | معلم اعتماد | مخرجات التشغيل | جزء 1 | تقديم منتجات الخطط التشغيلية للجزء الأول للمناقشة والاعتماد | [7 empty] | 1 | أسبوع | 1 أسبوع |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-R1 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج/خطة | التقارير | جزء 1 | خطة تقرير سنوي للجهات العليا والمانحة وأصحاب القرار |  |  | 1 | خطة تقرير |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-R2 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج/خطة | التقارير | جزء 1 | خطة تقرير سنوي لمجلس الأمناء |  |  | 1 | خطة تقرير |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-R3 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج/خطة | التقارير | جزء 1 | خطة تقرير سنوي للأفراد والمستفيدين والجمهور العام |  |  | 1 | خطة تقرير |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-R4 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج/خطة | التقارير | جزء 1 | خطط تقارير نصف سنوية للمبادرات النوعية |  |  | 2 | خطة تقرير |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-R5 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | التقارير | جزء 1 | تقارير شهرية مركزة عن ملفات المشاريع المميزة |  |  | 2 | تقرير |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 | شهري |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-C1 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 1 | بوستات منشورة لمنصات التواصل الاجتماعي | عربي وإنجليزي |  | 188 | بوست |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-C2 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 1 | إنفو جرافيك معلوماتي |  |  | 13 | إنفو جرافيك |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-C3 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 1 | أفلام توعوية وتعريفية |  |  | 3 | فيلم |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-C4 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 1 | فيديوهات قصيرة TikTok / Reels |  |  | 13 | فيديو قصير |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-C5 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 1 | تحسين بروفايل الندوة في وسائل التواصل | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-C6 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 1 | الإشراف على وتحسين صياغة محتوى ويكيبيديا بالعربية والإنجليزية | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-A1 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 1 | ساعات استشارية لبناء قدرات الندوة |  |  | 125 | ساعة |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 | يومان كل شهر |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-A2 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 1 | برامج تطويرية / ورش عمل تخصصية لمدراء الإدارات التشغيلية |  |  | 3 | برنامج |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-S1 | TL-P1 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج/تحضير دراسة | الدراسات التنموية | جزء 1 | اختيار الفكرة والمخرجات المتوقعة لدراسة استراتيجية متكاملة |  |  | 1 | دراسة |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-006-S2 | TL-P1 | WEB-REBUILD-01 | تطوير وإعادة بناء وتصميم الموقع الإلكتروني مع منتجات محتواه | مخرج/تقييم | الدراسات التنموية | جزء 1 | تقييم تطوير الموقع الإلكتروني |  |  | 1 | تقييم |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/09/01 إلى 2026/11/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-007 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | معلم اعتماد | مخرجات التشغيل | جزء 2 | تقديم منتجات الخطط التشغيلية للجزء الثاني للمناقشة والاعتماد | [7 empty] | 1 | أسبوع | 1 أسبوع |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-R1 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | التقارير | جزء 2 | تقرير نصف سنوي مخصص للمبادرات النوعية |  |  | 1 | تقرير |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-R2 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | التقارير | جزء 2 | تقارير شهرية مركزة عن ملفات المشاريع المميزة |  |  | 2 | تقرير |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 | شهري |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-C1 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 2 | بوستات منشورة لمنصات التواصل الاجتماعي | عربي وإنجليزي |  | 187 | بوست |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-C2 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 2 | إنفو جرافيك معلوماتي |  |  | 12 | إنفو جرافيك |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-C3 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 2 | أفلام توعوية وتعريفية |  |  | 3 | فيلم |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-C4 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 2 | فيديوهات قصيرة TikTok / Reels |  |  | 12 | فيديو قصير |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-C5 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 2 | تحسين بروفايل الندوة في وسائل التواصل | [5 empty] | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-C6 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 2 | الإشراف على وتحسين صياغة محتوى ويكيبيديا بالعربية والإنجليزية | [5 empty] | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-A1 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 2 | ساعات استشارية لبناء قدرات الندوة |  |  | 125 | ساعة |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 | يومان كل شهر |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-A2 | TL-P2 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 2 | برامج تطويرية / ورش عمل تخصصية لمدراء الإدارات التشغيلية |  |  | 3 | برنامج |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-008-S1 | TL-P2 | WEB-REBUILD-01 | تطوير وإعادة بناء وتصميم الموقع الإلكتروني مع منتجات محتواه | مخرج | الدراسات التنموية | جزء 2 | دراسة تطوير الموقع الإلكتروني كاملة |  |  | 1 | دراسة |  | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2026/12/01 إلى 2027/01/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-009 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | معلم اعتماد | مخرجات التشغيل | جزء 3 | تقديم منتجات الخطط التشغيلية للجزء الثالث للمناقشة والاعتماد | [7 empty] | 1 | أسبوع | 1 أسبوع |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-R1 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | التقارير | جزء 3 | تقارير شهرية مركزة عن ملفات المشاريع المميزة |  |  | 2 | تقرير |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 | شهري |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-C1 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 3 | بوستات منشورة لمنصات التواصل الاجتماعي | عربي وإنجليزي |  | 188 | بوست |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-C2 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 3 | إنفو جرافيك معلوماتي |  |  | 13 | إنفو جرافيك |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-C3 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 3 | أفلام توعوية وتعريفية |  |  | 3 | فيلم |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-C4 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 3 | فيديوهات قصيرة TikTok / Reels |  |  | 13 | فيديو قصير |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-C5 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 3 | تحسين بروفايل الندوة في وسائل التواصل | [5 empty] | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-C6 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 3 | الإشراف على وتحسين صياغة محتوى ويكيبيديا بالعربية والإنجليزية | [5 empty] | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-A1 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 3 | ساعات استشارية لبناء قدرات الندوة |  |  | 125 | ساعة |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 | يومان كل شهر |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-A2 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 3 | برامج تطويرية / ورش عمل تخصصية لمدراء الإدارات التشغيلية |  |  | 3 | برنامج |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-010-S1 | TL-P3 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الدراسات التنموية | جزء 3 | دراسة استراتيجية متكاملة |  |  | 1 | دراسة |  | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/02/01 إلى 2027/03/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-011 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | معلم اعتماد | مخرجات التشغيل | جزء 4 | تقديم منتجات الخطط التشغيلية للجزء الرابع للمناقشة والاعتماد | [7 empty] | 1 | أسبوع | 1 أسبوع |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-R1 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | التقارير | جزء 4 | تقرير نصف سنوي مخصص للمبادرات النوعية |  |  | 1 | تقرير |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-R2 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | التقارير | جزء 4 | تقارير شهرية مركزة عن ملفات المشاريع المميزة |  |  | 8 | تقرير |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 | شهري |  |  |  | لم تبدأ | العدد 8 وارد صراحة في الخطة الزمنية، وهو لا يتطابق مع إجمالي 8 تقارير شهرية للمشروع في وثيقة المشروع الأساسية.
TL-012-C1 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 4 | بوستات منشورة لمنصات التواصل الاجتماعي | عربي وإنجليزي |  | 187 | بوست |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-C2 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 4 | إنفو جرافيك معلوماتي |  |  | 12 | إنفو جرافيك |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-C3 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 4 | أفلام توعوية وتعريفية |  |  | 3 | فيلم |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-C4 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | المحتوى الرقمي | جزء 4 | فيديوهات قصيرة TikTok / Reels |  |  | 12 | فيديو قصير |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 |  |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-C5 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 4 | تحسين بروفايل الندوة في وسائل التواصل | [5 empty] | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-C6 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | نشاط مستمر | المحتوى الرقمي | جزء 4 | الإشراف على وتحسين صياغة محتوى ويكيبيديا بالعربية والإنجليزية | [5 empty] | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 | مستمر |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-A1 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 4 | ساعات استشارية لبناء قدرات الندوة |  |  | 125 | ساعة |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 | يومان كل شهر |  |  |  | لم تبدأ
TL-012-A2 | TL-P4 | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج | الاستشارات وبناء القدرات | جزء 4 | برامج تطويرية / ورش عمل تخصصية لمدراء الإدارات التشغيلية |  |  | 3 | برنامج |  | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 10 | أسابيع | 10 أسابيع من 2027/04/01 إلى 2027/05/30 |  |  |  |  | لم تبدأ | الخطة الزمنية تعطي 3 برامج في كل جزء؛ مجموعها 12 مقابل 10 برامج في وثيقة المشروع الأساسية.
TL-013-R1 | TL-FINAL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج نهائي | المخرجات النهائية | الإغلاق | تقرير سنوي شامل للجهات العليا والمانحة وأصحاب القرار |  |  | 1 | تقرير |  | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 4 | أسابيع | 4 أسابيع - شهر 6 |  |  |  |  | لم تبدأ | تم تحويل 'شهر 6' إلى 2027-06-01 حتى 2027-06-30 لأغراض الاستيراد.
TL-013-R2 | TL-FINAL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج نهائي | المخرجات النهائية | الإغلاق | تقرير سنوي شامل لمجلس الأمناء |  |  | 1 | تقرير |  | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 4 | أسابيع | 4 أسابيع - شهر 6 |  |  |  |  | لم تبدأ | تم تحويل 'شهر 6' إلى 2027-06-01 حتى 2027-06-30 لأغراض الاستيراد.
TL-013-R3 | TL-FINAL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج نهائي | المخرجات النهائية | الإغلاق | تقرير سنوي شامل للأفراد والمستفيدين والجمهور العام |  |  | 1 | تقرير |  | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 4 | أسابيع | 4 أسابيع - شهر 6 |  |  |  |  | لم تبدأ | تم تحويل 'شهر 6' إلى 2027-06-01 حتى 2027-06-30 لأغراض الاستيراد.
TL-014 | TL-FINAL | STR-COMM-01 | تعزيز الصورة الذهنية وتطوير الاتصال المؤسسي | مخرج نهائي | المخرجات النهائية | الإغلاق | تسليم جميع المنتجات بأرشيف إلكتروني منسق ومرتب للاستفادة منه مستقبلياً | [5 empty] | 2027-06-01 | 2027-06-30 |  |  | شهر 6 |  |  |  |  | لم تبدأ | أُسند إلى شهر 6 بناءً على موضعه في الجدول؛ المصدر لا يحدد تاريخاً مستقلاً.

## تعريف المشروع
الحقل | القيمة
اسم الخطة | تزمين الخطة التشغيلية المقترحة
الهدف | تحويل التزمين الوارد في الوثيقة إلى بنود قابلة للاستيراد إلى الخطة الرئيسية للمشروع وربطها بالمشروعات والمنتجات والمخرجات.
الفترة العامة | من 2026-06-30 حتى شهر 6 من عام 2027 وفق الوثيقة.
عدد بنود الخطة الموحدة | 58
عدد بنود التواصل الاستراتيجي | 55
عدد بنود تطوير الموقع | 3
ملاحظة | تم الحفاظ على مدد «10 أسابيع» كما وردت، مع فحص مستقل للتوافق بين المدة المكتوبة والفترات التاريخية المحددة.

## تعليمات التطبيق
قالب الخطة الرئيسية المعتمد في تطبيق WAMY
يُستورد من شاشة «الخطة الرئيسية» بواسطة مدير النظام. لا تغيّر أسماء الأعمدة الأربعة والعشرين.
يمكن إعادة استيراد الملف لتحديث البنود نفسها؛ يعتمد التطابق على رمز المشروع ومعرف السجل.
اربط المهام التنفيذية ببند الخطة المعتمد من شاشة إنشاء المهمة لقياس التأخير والانحراف.